الشروط المرجعية (TOR) للتعاقد مع شركة إنتاج سمعي بصري

المقدمة:

يعتزم المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة التعاقد مع شركة إنتاج محترفة لإنتاج فيلمين وثائقيين، يهدفان إلى تسليط الضوء على الاستجابة للأزمات الإنسانية ودور الشباب العربي في العمل الإنساني.

الأهداف:

- الفيلم الوثائقي 1: تسليط الضوء على دور الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في الاستجابة للأزمات الإنسانية وتأثيره على المجتمعات في دول محددة، وتوثيق شهادات المستفيدين والعاملين الميدانيين والموظفين بالمكتب الإقليمي وفريق العمل الانساني.

- الفيلم الوثائقي 2: عرض الدور المحوري للشباب العربي في جهود الاستجابة الإنسانية، وتسليط الضوء على المبادرات الناجحة والتحديات التي يواجهونها، بهدف إلهام وتحفيز المزيد من الشباب على المشاركة في العمل الإنساني.

نطاق العمل:

الإنتاج:

- إنتاج فيلمين وثائقيين منفصلين مدة كل منهما يتراوح بين 10 و 12 دقيقة.

- تطوير سيناريوهات تفصيلية للفيلمين.

- التصوير، المونتاج، والتعليق الصوتي بالعربية والكتابي بالإنجليزية، والتصميم الجرافيكي للبيانات والموارد.

- استخدام وتطوير الموارد المتاحة لتوضيح النقاط الرئيسية.

التسليم:

- تسليم الأفلام النهائية بصيغة وجودة عالية ملائمة للعرض عبر الإنترنت والأجهزة المتنقلة.

المخرجات المتوقعة:

- فيلمين وثائقيين مدة كل منهما تتراوح بين 10 و 12 دقيقة، يتضمن محتوى جذاب ومؤثر وجودة عالية.

- تقرير مفصل عن عملية الإنتاج يتضمن المراحل الرئيسية والتحديات والحلول.

- نسخ إلكترونية من الأفلام ذي جودة عالية. (HD)

الجدول الزمني:

- تقديم العروض: 1 سبتمبر 2024

- اختيار الشركة: 9 سبتمبر 2024

- بدء العمل: 10 سبتمبر 2024

- تسليم النسخة الأولية: 25 سبتمبر 2024

-مراجعات وتعديلات: 1 أكتوبر 2024

- تسليم النسخة الثانية: 6 أكتوبر 2024

-مراجعات وتعديلات: 9 أكتوبر 2024

- تسليم النسخة النهائية: 14 أكتوبر 2024

متطلبات التقديم:

- تقديم عرض فني ومالي.

- تقديم عينات من أعمال سابقة مشابهة.

- تقديم سيرة ذاتية لفريق العمل المعني بالمشروع.

- بيان بالموارد والمعدات المتاحة لتنفيذ المشروع (أجهزة, الات تصوير, أستوديوهات, ميكروفونات....).

التقييم:

سيتم تقييم العروض بناءً على:

1. جودة الأعمال السابقة.

2. القدرة على تنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد.

3. التكلفة المالية المقترحة.

الاتصال:

يرجى إرسال العروض والمقترحات إلى smadkouri@ippf.org بحلول يوم 1 سبتمبر 2024.