Terms of Reference (TOR)

الشروط المرجعية للتعاقد مع شركة تصميم وطباعة لتحويل كتيب إلى مجلة مصورة كارتونية

المقدمة:

يسعى مكتب إقليم العالم العربي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة إلى إنتاج مجلة مصورة كارتونية استنادًا إلى محتوى كتيب ''الحقيقة المحجبة: استعادة الأرواح المهدرة'' الذي يتحدث عن قصص نجاح جمعياتنا الأعضاء في مكافحة ختان الإناث.

الهدف:

تحويل محتوى الكتيب إلى مجلة صور متحركة يوضح المفاهيم والمعلومات الأساسية بطريقة مشوقة وجذابة وسهلة الفهم.

إجمالي 300 نسخة

100 نسخة عربية

100 نسخة فرنسية

100 نسخة إنجليزية

نطاق العمل:

1. تحليل المحتوى: قراءة القصص الموجودة في الكتيب وفهم المحتوى لضمان تقديمه بطريقة مناسبة.

2. السيناريو: إعداد سيناريو يتوافق مع محتوى العشر قصص الموجودة في الكتيب.

3. الشخصيات: إعداد الشخصيات الكارتونية تماشيا مع قصص الكتيب.

3. التصميم والإنتاج: تصميم الصور الكارتونية بناءً على السيناريو، مع التأكد من أن المجلة تعكس الهوية البصرية للمنظمة.

4. المراجعة: إجراء تعديلات بناءً على الملاحظات لضمان الجودة النهائية.

المخرجات المتوقعة:

1. مجلة مصورة كارتونية بجودة عالية.

2. جميع الملفات المصدرية المستخدمة في الإنتاج.

3. تقرير موجز يوضح مراحل العمل والتحديات وكيفية التغلب عليها.

الجدول الزمني:

تسليم السيناريو: في غضون 7 أيام من تاريخ التعاقد.

تعديل السيناريو بناءً على الملاحظات: في غضون 3 أيام من تقديم الملاحظات.

تقديم النسخة الأولى من المجلة: في غضون 10 أيام من اعتماد السيناريو.

مراجعة النسخة الأولى من قِبَل المكتب: في غضون 4 أيام من تقديم النسخة الأولى.

تعديل النسخة الأولى بناءً على الملاحظات: في غضون 5 أيام من تقديم الملاحظات.

المراجعة النهائية من قِبَل المكتب: في غضون 3 أيام من تقديم النسخة المعدلة.

تقديم النسخة النهائية: في غضون 5 أيام من اعتماد المراجعة النهائية.

متطلبات التقديم:

يجب على الشركات المهتمة تقديم:

1. عرض فني يوضح الأسلوب المتبع في العمل مع أمثلة لمشاريع سابقة مشابهة.

2. عرض مالي يوضح التكلفة الإجمالية للمشروع.

التقييم:

سيتم تقييم العروض بناءً على:

1. جودة الأعمال السابقة.

2. القدرة على تنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد.

3. التكلفة المالية المقترحة.

الاتصال:

يرجى إرسال العروض والمقترحات إلى smadkouri@ippf.org بحلول يوم الخميس 22 أوت 2024.

المراجع:

رابط الكتيب:

https://awr.ippf.org/resource/fgm-success-stories-ippf-mas