TERMES DE RÉFÉRENCE
Sélection d’un bureau d’étude pour la réalisation d’une enquête nationale auprès de 5000 jeunes sur l’accès aux services SSR / Santé Mentale 
1. Contexte général
Dans le cadre du projet « Promotion de l’accès des jeunes vulnérables aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR) et de santé mentale (SM), mis en œuvre par l’IPPF-Région Arabe en partenariat avec l’ONFP et les acteurs régionaux, une enquête nationale est prévue. Elle vise à documenter les expériences des jeunes vulnérables (besoins, offres, obstacles, opportunités) dans la prise en charge de leur santé sexuelle et reproductive et de santé mentale.
2. Objectif de la mission
Le présent appel vise à sélectionner un bureau d’étude pour conduire une enquête sous la supervision du consultant chercheur principal du projet auprès d’un échantillon représentatif de 5000 jeunes âgés de 15 à 36 ans, incluant des jeunes en situation de vulnérabilité.
3. Résultats attendus
- Protocole d’enquête validé
- Base de données consolidée et désagrégée
- Rapport analytique (résultats désagrégés avec calcul des taux pondérés)  

- Analyse des résultats et recommandations
- Restitutions régionales et nationale
4. Tâches à réaliser du bureau d’étude
1. Préparation méthodologique et logistique en étroite collaboration avec le consultant chercheur principal
· Élaboration du protocole d’enquête et des outils de collecte 
· Test et finalisation des questionnaires
· Plan d’échantillonnage en collaboration avec le consultant responsable du tirage de l’échantillon et du plan d’intervention sur le terrain 
2. Recrutement et formation des équipes en collaboration avec CCP et CGP et la supervision du consultant chercheur principal
· Recrutement d’enquêteurs et superviseurs 
· Organisation des sessions de formation (outils, éthique, logistique)
3. Collecte de données sur le terrain
· Collecte de données auprès de l’échantillon sélectionné 
· Contrôle de qualité et supervision du déroulement sur le terrain de l’enquête
· Retrenchment des situations sensible
4. Saisie, nettoyage et traitement en coordination avec l’informaticien du projet
· Saisie des données  
· Nettoyage, codage et classification
· Production de fichiers statistiques exploitables
5. Analyse des résultats en étroite collaboration avec le consultant. e chercheur. e principal. e et les 4 jeunes chercheurs.es
· Description de l’échantillon  

· Analyse univariée 
· Analyse multivariée 
· Validation des résultats 
6. Rédaction et Finalisation avec le consultant. e chercheur. e principal. e et les 4 jeunes chercheurs.es 
· Rédaction des apports, intermédiaire et final
· Rédaction des rapports de synthèse à l’adresse du grand public
7. Validation du rapport final 

· Restitution des principaux résultats pour validation avec les partenaires du projet

· Partage du rapport final avec les partenaires du projet

· Collecte des commentaires des partenaires du projet

· Remise du rapport final validé 

8. Communication des résultats
· Réunions régionales de partage des résultats par région

· Identification des recommandations spécifiques par région 
· Préparer la monture du rapport final à diffuser
5. Durée estimée de la mission
Durée : 30 JOURS 
Période prévue : PREMIER SEMESTRE 2026
6. Livrables attendus
- Plan d’enquête et outils validés
- Rapport de formation
- Bases des données nettoyée
- Rapport analytique
- Restitutions régionales et nationale
7. Profil du bureau d’étude
- Plusieurs expérience dans la conduite d’enquêtes à grande échelle
- Habitudes d’enquêtes auprès des jeunes
- Équipe pluridisciplinaire (santé, statistiques, terrain)
- Connaissance des enjeux SSR/SM et jeunesse
- Capacité logistique régionale
- Références antérieures similaires
8. Dossier de soumission
- Note méthodologique
- Calendrier prévisionnel
- Proposition financière
- CVs de l’équipe
- Présentation et références du bureau
9. Critères d’évaluation
- Pertinence de la méthodologie
- Qualifications et compétences de l’équipe de l’enquête
- Capacité logistique
- Coût et qualité
